## Gráfico de Gantt
Cronograma ArLerta
TÍTULO DO PROJETO |  | ArLerta |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | UFG
GERENTE DO PROJETO |  | Erik Raphael Ribeiro da Costa |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2022-07-14
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | SPRINT 1 (14/07 à 28/07) | [14 empty] | SPRINT 2 ( 28/07 à 11/08) | [14 empty] | SPRINT 3 ( 11/08 à 25/08) | [14 empty] | SPRINT 4 ( 25/08 à 08/09)
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2
[7 empty] | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q
1 | Núcleo base
2018-01-01 | Pooling chamadas API | Erik Raphael | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 14 | 100% | bar: SEMANA 1 Q
1.1.1 | CRUD Ambiente | Erik Raphael | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 14 | 10% | bar: SEMANA 1 Q to SEMANA 2 Q
2018-02-01 | Tela ambiente Monitorado | Luciano/Josimar | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 14 | 100% | bar: SEMANA 1 Q to SEMANA 2 Q
2 | Integração API
2018-01-02 | Integração via Token | Erik Raphael | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 13 | 0% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
2018-02-02 | Tela do ambiente cadastrado | Erik Raphael | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 13 | 100% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
2018-03-02 | Tela Criar Ambiente | Luciano/Josimar | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 13 | 100% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
3 | Disparo de Alertas
3.1 | Alertas do dados com irregularidade | Erik Raphael | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 14 | 0% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
3.2 | Tela do receptor cadastrado | Luciano/Josimar | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 14 | 100% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
3.3 | Tela do relatório | Luciano/Josimar | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 14 | 100% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
4 | Acesso Inicial
2018-01-04 | Setup | Erik Raphael | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 13 | 0% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
2018-02-04 | Login Enfermeiro | Luciano/Josimar | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 13 | 100% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
2018-03-04 | Tela de login | Luciano/Josimar | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 13 | 100% | bar: SEMANA 2 Q to SEMANA 2 Q
2018-04-04 |  |  |  |  | 0 | 0%